Министерство образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края

**План работы**

**краевой инновационной площадки (КИП 2020)**

**на 2023 год**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 79 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Тема: «Интегративная модель организации культурных практик дошкольников в условиях инклюзивного взаимодействия»

г.Сочи

2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование** **разделов паспорта** |  |
| 1 | Юридическое название организации (учреждения) | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 79 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края |
| 2 | Сокращённое название организации (учреждения) | МДОУ детский сад № 79 |
| 3 | Юридический адрес образовательной организации | 354057, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул.Чебрикова, 1а. |
| 4 | Телефон, факс, e-mail | 8(862)261-41-60, dou79@edu.sochi.ru |
| 5 | ФИО руководителя | Собатенко Татьяна Николаевна |
| 6 | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | Вознюк Надежда Юрьевна, к.п.н. |
| 7 | Авторы представляемого опыта | Коллектив МДОУ детский сад № 79  |
| 8 | Наименование инновационного проекта (тема) | «Интегративная модель организации культурных практик дошкольников в условиях инклюзивного взаимодействия» |
| 9 | Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного проекта  | Создание и реализация интегративной модели на основе интеграции основного и дополнительного образования в комбинированных группах, через организацию культурных практик (КП) с позиции инклюзии, это позволит создать единое образовательное пространство, обеспечивающее эффективные условия для адаптации, социализации, обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в коллективе детей. |
| 10 | Цели внедрения инновационного проекта (программы) | Теоретическое обоснование, разработка и проверка эффективности интегративной модели организации культурных практик дошкольников в условиях инклюзивного взаимодействия. |
| 11 | Задачи внедрения инновационного проекта (программы) | 1. Разработать, теоретически обосновать и апробировать интегративную модель организации культурных практик дошкольников в условиях инклюзивного взаимодействия.
2. Обновить содержание дополнительного образования и культурных практик в группах комбинированной направленности, форм их организации.
3. Создать РППС для реализации культурных практик с позиции инклюзии и интеграции основного и дополнительного образования.
4. Создать и внедрить целостную систему психолого-педагогического и социального сопровождения детей с ОВЗ и их родителей.
5. Повысить профессиональный уровень педагогов через их саморазвитие, самореализацию и эффективное взаимодействие.
6. Распространить опыт работы по использованию дополнительного образования и культурных практик через сетевое взаимодействие, современные интернет технологии, СМИ.
 |
| 12 | Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта  | * Внесение изменений (корректировка) в существующие локальные акты образовательной организации;
* Внесение изменений (корректировка) и дополнений в ООП, в программу развития образовательной организации;
* Заключение договоров о сотрудничестве между ООО инклюзивный центр «Моя Планета», СОШ и ДОО г.Сочи с целью создания сетевого взаимодействия.
* Утверждение Положения о координационном совете.
 |
| 13 | Обоснование его/её значимости для развития системы образования Краснодарского края | По завершению внедрения инновационного проекта система дошкольного образования Краснодарского края обогатится интегративной моделью образовательного процесса, предполагающего инклюзивное взаимодействие дошкольников через реализацию культурных практик.  |
| 14 | Новизна (инновационность) | Новизна проекта заключается в вовлечении всех детей с ОВЗ в разные виды основной, дополнительной деятельности и культурные практики, что будет способствовать развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий, в разработке и реализации новых моделей интеграции основного и дополнительного образования, реализация проекта позволит раздвинуть рамки традиционных контактов с родителями, которые могут внести свой вклад в образовательный процесс. |
| 15 | Практическая значимость | 1. Соединение в педагогической деятельности требований основной и дополнительной образовательных программ с учетом особенностей детей с ОВЗ;
2. Построение индивидуального маршрута развития для каждого ребенка с ОВЗ и их учет при тематическом планировании работы в группе;
3. Разработка содержания культурных практик, в работе с детьми ОВЗ и здоровыми детьми в условиях инклюзивного взаимодействия.
4. Становление знаний, умений и навыков дошкольников, обеспечивающих их активную социальную и продуктивную деятельность, вхождение в мир и культуру, приобретение личностных качеств, характеризующих каждого ребёнка как уникальную личность.
5. Повышение качества образования и эффективности социального взаимодействия детей с учетом их индивидуальных различий.
 |
| 16 | Задачи деятельности на 2023 г. | 1. Подвести итоги эффективности внедрения интегративной модели обновления образовательного пространства через организацию культурных практик, дополнительного образования дошкольников, их психолого - педагогического и социального сопровождения.
2. Показать эффективность системы работы с карточками PECS и технологию ABB вместе с сетевыми партнёрами: с инклюзивными центрами «Включи» и «Моя планета», ДОО г.Сочи.
3. Продолжение корректировки системы психолого-педагогического и социального сопровождения детей с ОВЗ и их родителей.
4. Обновление содержания деятельности по организации КП и детской инициативы.
5. Подготовка методических разработок по организации культурных практик.
6. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов через их саморазвитие, самореализацию и эффективное взаимодействие.
7. Анализ и подготовка отчёта по выполнению показателей реализации Проекта
 |

**План работы КИП на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Деятельность** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **Диагностическая деятельность** |
| 1 | Мониторинговое сопровождение организации КП и дополнительного образования в системе работы инновационной деятельности | В течение года | Аналитический отчёт. |
| 2 | Проведение «Недели открытых дверей» для родителей детей (норма и ОВЗ).Проведение заседание общего родительского комитета МДОУ №79 по вопросу организации совместной работы детского сада и семьи. | АпрельОктябрь | Ознакомление родителей с результатами работы по организации совместно-самостоятельной деятельности, анализа достижения детей в группах комбинированной направленности.Родительская общественность помогает в реализации культурных практик и дополнительного образования, распространение опыта работы. |
| **Теоретическая деятельность** |
| 1 | Подготовка выступления по итогам работы по использованию в ДОО города интегративной модели обновления образовательного пространства через организацию культурных практик, дополнительного образования дошкольников, их психолого - педагогического и социального сопровождения в условиях инклюзивного взаимодействия. | Май | Диссеминация опыта работы в группах комбинированной направленности на городских, региональных мероприятиях. Размещение информации на сайте МДОУ и сетевых партнёров.. |
| 2 | Функционирование рабочих групп творческой лаборатории: - группы по организации дополнительного образования с позиции инклюзии; - группы по психолого-коррекционной работе; - группа по методическому сопровождению работы с детьми ОВЗ и инвалидами. | Январь, май | Планы работ заседаний творческих групп. Отчёты о проделанной работе. |
| 3 | Проведение на базе МДОУ № 79 ежегодного городского научно-практического семинара: «Проектирование, организация и обновление образовательного процесса с детьми норма и ОВЗ». | Февральмарт 2023г. | Пресс-релиз, презентация, фотоотчёт. Размещение информации на сайте МДОУ. |
| 4 | Подведение итогов сетевому взаимодействию с инклюзивными центрами «Включи» и «Моя планета» ДОУ по психолого-педагогическому сопровождению детей РАС, с умственной отсталостью. Построение перспектив дальнейшего взаимодействия. | Январь | Заседания Координационного совета.Итоговый отчёт.  |
| **Практическая деятельность** |
| 1 | Продолжить корректировку содержания культурных практик, развития детской инициативы. | В течение года | Оформлены методические разработки по их организации. |
| 2 | Проведение культурных практик в самостоятельной и совместно-самостоятельной деятельности, организуя взаимодействие детей норма и ОВЗ. | В течение года | Проведение КП. |
| 3 | Анализ творческими группами индикативных показателей эффективности реализации Проекта и обсуждение на инновационном совете. | Январь, май | Отчёт о реализации проекта. |
| 4 | Корректировка модели взаимодействия психолого - педагогического сопровождения в МДОУ.Комплексная диагностика, профилактика и своевременная помощь детям, имеющим отклонения в развитии. | В течение года | Методическая разработка по психолого - педагогическому сопровождению детей в группах комбинированной направленности.  |
| 5 | Продолжить работу по использованию системы работы с карточками PECS и технологии ABB в работе с детьми ОВЗ. | В течение года | Консультационная работа с родителями. Оформление полученных результатов.  |
| **Методическая деятельность** |
| 1 | Создание условий для коррекционной работы с детьми ОВЗ.Продолжить оснащение кабинетов: логопеда, дефектолога, педагогов-психологов, арт-студии, лего-студии, изо-студии, кабинета экологии, физкультурного зала. | Сентябрь - январь | Функционирование оснащённых кабинетов специалистов. |
| 2 | Подготовка методических рекомендаций по организации взаимодействия детей норма и ОВЗ в культурных практиках, корректировка программ дополнительного образования. | В течение года | Методические рекомендации по организации культурных практик. Обновленное содержание программ дополнительного образования. |
| 3 | Продолжить внедрение в работу способов альтернативной коммуникации (карточки PECS) и АВВ технологии с детьми РАС.Проведение двух обучающих семинаров – практикумов для родителей с целью овладения методикой работы с этими технологиями. | Январь-март | Мониторинг достижения детей.Семинары - практикумы для родителей. Разместить информацию на сайте. |
| 4 | Подготовка педагогами выступлений по итогам опыта работы с особенными детьми. | В течение года | Презентации. Размещение на сайте МДОУ. |
| **Трансляционная деятельность** |
| 1 | Проведение семинаров-практикумов совместно с инклюзивными центрами «Включи» и «Моя Планета» для педагогов ДОО города Сочи по АВВ технологии и работе с карточками PECS. | 1 раз в кв. | Мастер-классы для педагогов г.Сочи, совместно с сетевыми партнёрами. Фотоотчёт о проведении.  |
| 2 | Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности.Размещение информационных материалов о деятельности КИП на сайте ДОО. | В течение года | Приказы, проект, презентации по инновационной деятельности. |
| 3 | Участие детей и педагогов в городских, краевых, федеральных конкурсах. | В течение года | Подготовка детей для участия в мероприятия, подготовка проектов педагогами.  |

Заведующая МДОУ детский сад № 79 Т.Н.Собатенко